## Plantilla
ID | CÓDIGO | Enunciado del Item | Tarea | Dueño/Voluntario | Estatus | Horas Estimadas Totales | MoSCow | Incremento | Ciclo | Porcentaje Completado
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Identificador único | Código correspondido al item | ROL+DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD+RESULTADO | Enunciado de Tarea a realizar |  | - EN ESPERA - EN PROCESO - TERMINADO |  | Must,Should,Could,Won't | Número de iteración, Spring del item o Incremento |  | Porcentaje de Completitud de Requerimiento
Incremento | Fecha Inicio | Fecha Final |  | Prioritization of MoSCoW requirements
1 | 2018-01-22 | 2018-02-08 |  | Must have
2 | 2018-02-09 | 2018-03-01 |  | Should have
3 | 2018-03-02 | 2018-03-22 |  | Could have
4 | 2018-03-23 | 2018-04-11 |  | Won't have (this time)
5 | 2018-04-12 | 2018-05-03 |  | https://www.scrumdesk.com/start/manual-for-scrumdesk-start/start-moscow-prioritization-product-backlog/
6 | 2018-05-04 | 2018-05-18

## Product_Backlog
ID | CÓDIGO | Enunciado del Item | Tarea | Dueño/Voluntario | Estatus | MoSCow | Ciclos | Incremento | Porcentaje Completado | [5 empty] | TOTAL
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | FU1 | El sistema debe permitir al usuario registrarse | Registro | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 0 | 1 | 100% | [5 empty] | 14.29%
2 | FU2 | El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión | Inicio de Sesión | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 0 |  | 100%
3 | FS2 | El sistema debe soportar uno a muchos usuarios | - | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Should |  |  | 100%
4 | FS23 | El sistema debe mostrar un mapa geografico de la ubicacion del servicio | - | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Should |  |  | 100%
5 | FA1 | El sistema debe permitir al administrador iniciar sesión | Inicio de Sesión | - | EN ESPERA | Must | 0 |  | 0%
6 | FS10 | El sistema debe no permitir al usuario registrarse con un correo electronico no valido | Registro | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 0 |  | 100%
7 | FS13 | El sistema debe poder ser accedido desde cualquier celular con dispositivo Android versión 4.2 Jelly Bean en adelante | - | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Should |  |  | 100%
[9 empty] | 85.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | FS20 | El sistema debe poder ser accedido desde cualquier lugar que tenga Internet | - | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must |  | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 30.95%
9 | FS15 | El sistema no debe permitir registrar una cuenta con un correo electronico usado en una cuenta ya existente | Registro | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 0 |  |  | 100%
10 | FS14 | El sistema debe validar la sesión al ser iniciada | Inicio de Sesión | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 0 |  |  | 100%
11 | FS16 | El sistema debe impedir que se puedan crear dos servicios con el mismo nombre | - | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Should |  |  |  | 100%
12 | FS3 | El sistema debe desplegar información sobre alojamientos registrados | Alojamientos | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 1 |  |  | 100%
13 | FS4 | El sistema debe desplegar información sobre establecimientos de servicio registrados | Establecimientos de Servicio | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 2 |  |  | 100%
[9 empty] | 85.71% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
14 | FS5 | El sistema debe desplegar información sobre peajes registrados | Peajes | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 3 | 3 |  |  | 100% |  |  |  | 45.54%
15 | FS6 | El sistema debe desplegar información sobre puntos de alimentación registrados | Restaurantes | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 4 |  |  |  | 100%
16 | FS7 | El sistema debe desplegar información sobre puntos de talleres registrados | Talleres | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 4 |  |  |  | 100%
17 | FS8 | El sistema debe desplegar información sobre parqueaderos registrados | Parqueaderos | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 4 |  |  |  | 100%
18 | FS18 | El sistema debe impedir el acceso al sistema si la contraseña dada no corresponde al usuario | Inicio de Sesión | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 0 |  |  |  | 100%
19 | FS9 | El sistema debe no permitir a los usuarios eliminar cuentas de otros usuarios | - | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Should |  |  |  |  | 100%
20 | FU4 | El sistema debe permitir al usuario eliminar su cuenta | - | - | EN ESPERA | Could |  |  |  |  | 0%
21 | FA4 | El sistema debe permitir al administrador eliminar cuentas de los usuarios registrados | - | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Should |  |  |  |  | 100%
[9 empty] | 85.71% | 100% | 87.5% | 0% | 0% | 0%
22 | FS21 | El sistema debe permitir cancelar una cuenta creada | - | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Should |  | 4 |  |  |  | 100% |  |  | 62.2%
23 | FS22 | El sistema debe eliminar la cuenta de la base de datos cuando esto sea solicitado | - | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | [5 empty] | 100%
24 | FU5 | El sistema debe permitir al usuario consultar alojamientos | Alojamientos | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 1 |  |  |  |  | 100%
25 | FU6 | El sistema debe permitir al usuario consultar establecimientos de servicio | Establecimientos de Servicio | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 2 |  |  |  |  | 100%
26 | FU7 | El sistema debe permitir al usuario consultar peajes | Peajes | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 3 |  |  |  |  | 100%
27 | FU8 | El sistema debe permitir al usuario consultar puntos de alimentación | Restaurantes | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 4 |  |  |  |  | 100%
[9 empty] | 85.71% | 100% | 87.5% | 100% | 0% | 0%
28 | FU9 | El sistema debe permitir al usuario consultar puntos de talleres | Talleres | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 4 | 5 |  |  |  |  | 100% |  | 74.11%
29 | FU10 | El sistema debe permitir al usuario consultar parqueaderos | Parqueaderos | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 4 | [5 empty] | 100%
30 | FS17 | El sistema debe solo mostrar resultados que correspondan a lo que busque el usuario | - | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Should | [6 empty] | 100%
31 | FU11 | El sistema debe permitir al usuario realizar comentarios a servicios ejecutados | Colaborativo | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 5 | [5 empty] | 100%
32 | FU12 | El sistema debe permitir al usuario realizar calificaciones a servicios ejecutados | Colaborativo | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 5 | [5 empty] | 100%
33 | FU3 | El sistema debe permitir al usuario editar su cuenta | - | - | EN ESPERA | Should | [6 empty] | 0%
34 | FA2 | El sistema debe otorgar al Administrador un nivel de acceso mayor para ver un listado de las cuentas que estan registradas en el sistema | - | - | EN ESPERA | Should | [6 empty] | 0%
[9 empty] | 85.71% | 100% | 87.5% | 100% | 71.43% | 0%
35 | FA3 | El sistema debe permitir al administrador monitorear contenido en cuanto a las cuentas de los usuarios registrados, y el contenido de los establecimientos | - | - | EN ESPERA | Could |  | 6 | [5 empty] | 0% | 84.11%
36 | FS12 | El sistema debe no permitir registrarse si no se cuenta con una conexión a internet | Registro | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 0 | [6 empty] | 100%
37 | FS11 | El sistema debe no permitir a los usuarios ingresar a una cuenta que ya se eliminó | Inicio de Sesión | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Must | 0 | [6 empty] | 100%
38 | FS19 | El sistema debe verificar que los datos que el usuario va a editar sean correctos | - | - | EN ESPERA | Should | [7 empty] | 0%
39 | FS1 | El sistema debe contar con al menos un Administrador con capacidad de administración y control de cuentas de usuario | - | Juan Sebastián Sánchez López | FINALIZADO | Could | [7 empty] | 100%
[9 empty] | 85.71% | 100% | 87.5% | 100% | 71.43% | 60%
OTROS ENTREGABLES
40 | - | SDD | - | Juan Sánchez y Sergio Plazas | FINALIZADO | Must | 3
41 | - | Documento de Calidad | - | Sergio Plazas | FINALIZADO | Must | 3
42 | - | Lienzo del modelo de negocios | - | Camilo Oviedo | FINALIZADO | Must | 3
43 | - | Plan de Negocios | - | Camilo Oviedo | FINALIZADO | Must | 4
44 | - | Prototipo Funcional | - | Juan Sánchez | FINALIZADO | Must | 5
45 | - | Pruebas | - | Sergio Plazas | FINALIZADO | Must | 6
46 | - | Manuales | - | Camilo Oviedo y Sergio Plazas | FINALIZADO | Must | 6